## Om tabellen
Om tabellen
Tabellen gir en oversikt over kostnader og fremdriftsplaner for prosjekter under planlegging og gjennomføring.
Tabellen er en del av forskrift om energiutreninger og inneholder samme data som ligger under tiltak i PlanNett.
Om kostnadsestimatene
Prosjekter under gjennomføring og investeringsbesluttede prosjekter oppgis i løpende (nominelle) kroner og inkluderer byggelånsrenter. Prosjekter under planlegging oppgis i faste (reelle) 2023-kroner og inkluderer ikke byggelånsrenter.
Vi understreker at kostnader og fremdriftsplaner for prosjekter i tidlig fase (BP0, BP1 og BP2) har større usikkerhet enn prosjekter under gjennomføring (BP3). Behovet og forutsetninger for prosjekter i tidligfase vil ofte endre seg underveis og dermed påvirke realisering, fremdriftsplan og prosjektutforming. I tillegg kan enkeltprosjekter påvirkes av hensynet til optimalisering av Statnetts totale prosjektportefølje.
Dette gjelder spesielt kostnader for prosjekter før løsningsvalg (BP1). Kostnader for prosjekter med status BP0 er derfor ikke inkludert i tabellen.

## Investeringsplan 2023
ProsjektID | Prosjektnavn | Prosjektstatus | Prosjektleder_Navn | Prosjektleder_E-post | Områdeplan | Investeringskostnad_fra | Investeringskostnad_til | Valuta | Behov | Konsesjonspliktig | Konsesjon_status | Forventet_konsesjon | Forklaring_av_endringer | Prosjekttype | Prosjektbeskrivesle | Referansenummer | Forventet_idrfitsettelse_nedre_del_etter_konsesjon | Forventet_idriftsettelse_øvre_del_etter_konsesjon | Idriftsettelsesdato
30654 | Fagrafjell-Humleberget, ny 420 kV-ledning | BP1: Løsningsvalg | Tor Morten Sneve | tor.sneve@statnett.no | Sør-Rogaland og Agder | 250 | 450 | MNOK | Forsyningssikkerhet | Ja | Ikke søkt konsesjon | 2026 | Løsningsvalg fattet i januar 2023 | Ledning | 0 | #N/A | 2 | 3
30404 | Spenningsoppgradering Bamble-Porsgrunn-Tønsberg | BP0: Oppstart prosjektutvikling | Karianne Prytz | karianne.prytz@statnett.no | Telemark og Vestfold | 0 | 0 | MNOK | Forsyningssikkerhet | Ja | Ikke søkt konsesjon | 2027 | Nytt prosjekt siden oppdatert investeringsplan 2022. Investeringskostnad oppgis ikke før løsningsvalg. | Ledning og stasjon | 420 kV ledning fra Bamble, via Porsgrunn, til Tønsberg til erstatning for dagens 300 kV ledningen Bamble-Porsgrunn-Rød-Tønsberg. Det skal bygges en ny 420 kV stasjon til erstatning for Porsgrunn. | #N/A | 4 | 6
30743 | Hamang-Bærum-Smestad, reinvestering forbindelse og stasjon | BP1: Løsningsvalg | Bente Rudberg | bente.rudberg@statnett.no | Oslo, Akershus og Østfold | 1445 | 4720 | MNOK | Forsyningssikkerhet | Ja | Konsesjonssøkt | 2023 | Estimat oppdatert til OED i januar 2023 | Ledning og stasjon | Ny forbindelse mellom Hamang, Bærum og Smestad til erstatning for dagens. | #N/A | 5 | 7
30537 | Nye Aura transformatorstasjon | BP0: Oppstart prosjektutvikling | Morten Indbryn | morten.indbryn@statnett.no | Midt | 0 | 0 | MNOK | Forsyningssikkerhet; Forbruk | Nei | Ikke søkt konsesjon | 2025 | Nytt prosjekt siden oppdatert investeringsplan 2022. Investeringskostnad oppgis ikke før løsningsvalg. | Stasjon | Bygging av Hårstad trafostasjon til erstating for dagens Aura stasjon. | #N/A | 2 | 4
30653 | Nettforsterkning Stor-Trondheim | BP0: Oppstart prosjektutvikling | Bente Rudberg | bente.rudberg@statnett.no | Midt | 0 | 0 | MNOK | Forsyningssikkerhet; Forbruk | Nei | Ikke søkt konsesjon | 2026 | Nytt prosjekt siden oppdatert investeringsplan 2022 | Ledning og stasjon | Tiltak for å møte økt forbruk og fornyelsesbehov i Trondheimsområdet. | #N/A | 2 | 4
10111 | Balsfjord-Skaid, ny 420 kV-ledning og nye stasjoner | BP3: Oppstart gjennomføring | Jacob Grønn | jacob.gronn@statnett.no | Nord | 4040 | 4110 | MNOK | Forsyningssikkerhet | Ja | Konsesjonsgitt | 0 | Ingen endring. | Ledning og stasjon | Ny 420 kV kraftledning er under bygging fra Balsfjord og opp til Skaidi. Ledningen vil bidra til kapasitetsøkning og styrket forsyningssikkerhet i Finnmark. | 200702890 | 0 | 0 | 2023
10141 | Salten, ny stasjon | BP3: Oppstart gjennomføring | Bjørn Gulli | bjorn.gulli@statnett.no | Helgeland og Salten | 655 | 690 | MNOK | Forsyningssikkerhet; Produksjon | Ja | Konsesjonsgitt | 0 | Økt kostnad skyldes mer utfordrende grunnforhold enn det som var lagt til grunn ved kontraktsinngåelse. | Stasjon | Ny stasjon til erstatning for dagens forenklede stasjon i nærheten av eksisterende for å sikre forsyningssikkerhet, tilrettelegge for mer produksjon og håndtere forbruk. | 201100850 | 0 | 0 | 2023
10404 | Sima-Samnanger, forsterkning | BP2: Investeringsbeslutning | Håvard Bertling | havard.bertling@statnett.no | Bergensområdet og Haugalandet | 105 | 155 | MNOK | Forsyningssikkerhet | Ja | Konsesjonssøkt | 2023 | Ingen endring. | Ledning | Forsterkninger på dagens 420 kV-ledning for å bedre driftssikkerheten. | 200700559 | 2 | 4
11008 | Alta, reinvestering stasjon | BP0: Oppstart prosjektutvikling | Bjørn Gulli | bjorn.gulli@statnett.no | Nord | 0 | 0 | MNOK | Forsyningssikkerhet | Ja | Ikke søkt konsesjon | 2023 | Investeringskostnad oppgis ikke før løsningsvalg. | Stasjon | Reinvestering av eksisterende stasjon. | 0 | 2 | 3
10403 | Ørskog, økt transformering | BP3: Oppstart gjennomføring | Oddbjørn Strand | oddbjorn.strand@statnett.no | Sogn til Sunnmøre | 215 | 270 | MNOK | Forbruk | Ja | Konsesjonsgitt | 0 | Ingen endring. | Ledning og stasjon | Økt transformering i dagens stasjon for å tilrettelegge for økt forbruk. | 202110476 | 0 | 0 | 2024
10388 | Krossberg, ny stasjon | BP2: Investeringsbeslutning | John Arild Breimo | john.breimo@statnett.no | Sør-Rogaland og Agder | 1090 | 1340 | MNOK | Forsyningssikkerhet | Ja | Konsesjonssøkt | 2024 | Investeringsbesluttet i mai 2023. Økte kostnader skyldes økte markedspriser og endret løsning til GIS, samt økt omfang i form av ny reaktor og sjakt. | Stasjon | Ny stasjon til erstatning for dagens Stølaheia for å styrke forsyningssikkerheten og øke kapasiteten. | 202111576 | 4 | 5
10131 | Hamang, ny stasjon | BP3: Oppstart gjennomføring | Thomas Weisser Fennefoss | thomas.fennefoss@statnett.no | Oslo, Akershus og Østfold | 845 | 900 | MNOK | Forsyningssikkerhet | Ja | Konsesjonsgitt | 0 | Ingen endring. | Stasjon | Ny stasjon til erstatning for dagens for å møte forventet forbruksøkning og sikre fremtidig strømforsyning. | 201006400;202010192 | 0 | 0 | 2024
10390 | Orkdal, ny stasjon | BP2: Investeringsbeslutning | Oddbjørn Strand | oddbjorn.strand@statnett.no | Midt | 450 | 560 | MNOK | Forsyningssikkerhet | Ja | Konsesjonsgitt | 0 | Konsesjon mottatt mai 2023 | Stasjon | Ny stasjon til erstatning for dagens Orkdal stasjon for å styrke forsyningssikkerheten og øke kapasiteten i området. | 202102723 | 2 | 3
10373 | Hadselfjorden, reinvestering kabelanlegg | BP3: Oppstart gjennomføring | Leif Espen Middelthon Kiær | espen.kiaer@statnett.no | Nord | 280 | 310 | MNOK | Forsyningssikkerhet | Ja | Konsesjonsgitt | 0 | Kabel idriftsatt i 2022. Opptak gammel sjøkabel, samt riving muffehus utsatt til 2023. | Kabel | Ny 132 kV-kabel til erstatning for dagens for å bedre forsyningssikkerheten i området. | 201912454;202111471 | 0 | 0 | 2023
10268 | Skaidi-Hammerfest, ny 420 kV-ledning og stasjoner | BP2: Investeringsbeslutning | Jacob Grønn | jacob.gronn@statnett.no | Nord | 2700 | 3500 | MNOK | Forbruk | Ja | Konsesjonsgitt | 0 | Ingen endring. | Ledning og stasjon | Ny 420 kV-ledning som møter forbruksplaner knyttet til elektrifisering av petroleum, og styrker forsyningssikkerheten til Hammerfest by. | 200702890 | 4 | 5
10305 | Liåsen, ny stasjon | BP2: Investeringsbeslutning | Thomas Weisser Fennefoss | thomas.fennefoss@statnett.no | Oslo, Akershus og Østfold | 565 | 635 | MNOK | Forsyningssikkerhet | Ja | Konsesjonsgitt | 0 | Ingen endring. | Stasjon | Ny stasjon for å styrke forsyningssikkerheten og øke kapasiteten i området. | 0 | 3 | 4
10324 | Karmøy, ny stasjon | BP2: Investeringsbeslutning | Kari Eika | kari.eika@statnett.no | Bergensområdet og Haugalandet | 600 | 790 | MNOK | Forsyningssikkerhet | Ja | Konsesjonsgitt | 0 | Investeringsbeslutning fattet i november 2022. Utsatt idriftsettelse skyldes omprioritering av prosjekter. | Stasjon | Ny stasjon til ersatning for dagens Håvik for å styrke forsyningssikkerheten. | 0 | 4 | 6
10323 | Blåfalli-Gismarvik, ny 420 kV-ledning og stasjoner | BP2: Investeringsbeslutning | Kari Eika | kari.eika@statnett.no | Bergensområdet og Haugalandet | 1830 | 2440 | MNOK | Forbruk | Ja | Konsesjonsgitt | 0 | Ingen endring. | Ledning og stasjon | Ny 420 kV-kraftledningen som legger til rette for økt forbruk på Haugalandet. | 201705405 | 4 | 5
10375 | Flesaker, reaktiv kompensering | BP2: Investeringsbeslutning | Trond Martinsen | trond.martinsen@statnett.no | Telemark og Vestfold | 20 | 30 | MNOK | Forsyningssikkerhet | Ja | Konsesjonsgitt | 0 | Ingen endring. | Transformator | Kompensering for å bedre forsyningssikkerheten i området. Etablere nytt kondansatorbatteri tilknyttet 300 kV samleskinne. | 202014603 | 3 | 4
10333 | Lyse-Fagrafjell, ny 420 kV-ledning og stasjon | BP3: Oppstart gjennomføring | Steinar Lindseth Bygdås | steinar.bygdas@statnett.no | Sør-Rogaland og Agder | 2220 | 2340 | MNOK | Forsyningssikkerhet | Ja | Konsesjonsgitt | 0 | Ingen endring | Ledning og stasjon | Ny 420 kV-ledning og ny stasjon på Fagrafjell for å styrke forsyningssikkerheten og øke kapasiteten inn til området. | 200902400;201900956 | 0 | 0 | 2024
10391 | Moskog, økt transformering | BP3: Oppstart gjennomføring | Håvard Bertling | havard.bertling@statnett.no | Sogn til Sunnmøre | 118 | 129 | MNOK | Produksjon | Ja | Konsesjonsgitt | 0 | Økte kostnad som følge av forsinkede leveranser og økte montasjekostnader. | Stasjon | Økt transformeringskapasitet i eksisterende stasjon for å tilrettelegge for mer produksjon. | 202005547 | 0 | 0 | 2023
30240 | Ringerike, ny stasjon | BP0: Oppstart prosjektutvikling | Bjørn Gulli | bjorn.gulli@statnett.no | Hallingdal og Ringerike | 0 | 0 | MNOK | Forsyningssikkerhet | Ja | Ikke søkt konsesjon | 2025 | Investeringskostnad oppgis ikke før løsningsvalg. | Stasjon | Ny stasjon til erstatning for dagens for å styrke forsyningssikkerheten og tilrettelegge for økt forbruk. | 0 | 5 | 6
30001 | Tveiten, midlertidige tiltak stasjon | BP3: Oppstart gjennomføring | Kirsten Faugstad | kirsten.faugstad@statnett.no | Telemark og Vestfold | 95 | 115 | MNOK | Forsyningssikkerhet | Ja | Ikke aktuelt | 2022 | Kombinert investeringsbeslutning og oppstart gjennomføring fattet i februar 2023 | Stasjon | Tiltak for å øke kapasiteten og styrke forsyningssikkerheten i området. Midlertidige tiltak i påvente av nye Tønsberg stasjon. | 0 | 0 | 0 | 2024
30020 | Kabel Solsvik - Nordre Blomøy (tidl. Kollsnes - Litle Sotra, ny kabel) | BP3: Oppstart gjennomføring | Leif Espen Middelthon Kiær | espen.kiaer@statnett.no | Bergensområdet og Haugalandet | 700 | 850 | MNOK | Forbruk | Ja | Konsesjonsgitt | 0 | Oppstart gjennomføring fattet i februar 2023. Prosjektet er mer modent og kost for bygg og anlegg er redusert, samtidig som anskaffelseskost er økt. | Kabel | Ny kabel mellom Kollsnes og Litle Sotra for å tilrettelegge for meg forbruk langs kysten. | 202216468 | 0 | 0 | 2026
30549 | Temperaturoppgradering Norge | BP0: Oppstart prosjektutvikling | Vegard Stigen | vegard.stigen@statnett.no | Uten områdeplantilknytning | 0 | 0 | MNOK | Forsyningssikkerhet; Handelskapasitet; Forbruk; Produksjon | Nei | Ikke søkt konsesjon | 0 | Nytt prosjektprogram. Kostnadsspenn er ikke utarbeidet. | Ledning og stasjon | Tiltak for å øke kapasiteten på ca. 100 av dagens ledninger. Disse settes i drift etter hvert som tiltakene er gjennomført. | #N/A | 2030 | 2040
11217 | Rendalen, reinvestering stasjon | BP1: Løsningsvalg | Odd Egil Nisja | odd.nisja@statnett.no | Innlandet | 198 | 268 | MNOK | Forsyningssikkerhet | Ja | Ikke søkt konsesjon | 2024 | Løsningsvalg fattet i januar 2023. Økte kostnad skyldes i hovedsak økte transformator kostnader og generelt økte markedspriser. | Stasjon | 0 | 0 | 2 | 3
30364 | Djupdal, ny stasjon | BP0: Oppstart prosjektutvikling | Heidi Gabrielsen | heidi.gabrielsen@statnett.no | Oslo, Akershus og Østfold | 0 | 0 | MNOK | Forsyningssikkerhet | Ja | Ikke søkt konsesjon | 2026 | Nytt prosjekt siden oppdatert investeringsplan 2022. Investeringskostnad oppgis ikke før løsningsvalg. | Stasjon | Ny stasjon som skal erstatte transmisjonsnettdelen av Røykås. | #N/A | 3 | 4
44133 | Rød, Verdal og Sylling, reinvestering SVC | BP3: Oppstart gjennomføring | Jan Sigmund Eskedal | jan.eskedal@statnett.no | Uten områdeplantilknytning | 285 | 325 | MNOK | Forsyningssikkerhet | Ja | Konsesjonsgitt | 0 | Prosjektet utsettes ett år pga forsinket levering av kritiske komponenter som følge av geopolitiske forhold. | Stasjon | Kompensering for å bedre forsyningssikkerheten i området. | 0 | 0 | 0 | 2025
11625 | Sauda - Gismarvik, ny 420 kV-ledning | BP0: Oppstart prosjektutvikling | Kjetil Helland | kjetil.helland@statnett.no | Bergensområdet og Haugalandet | 0 | 0 | MNOK | Forsyningssikkerhet | Ja | Ikke søkt konsesjon | 2026 | Nytt prosjekt siden oppdatert investeringsplan 2022. Investeringskostnad oppgis ikke før løsningsvalg. | Ledning og stasjon | Ny 420 kV-ledning til erstatning for en av 300 kV-ledningene fra Sauda mot Haugalandet. | #N/A | 3 | 5
30030 | Fana og Litle Sotra, reinvestering stasjon og økt transformering | BP3: Oppstart gjennomføring | Zeeshan Ahmad Sheikh | zeeshan.sheikh@statnett.no | Bergensområdet og Haugalandet | 355 | 435 | MNOK | Forsyningssikkerhet; Forbruk | Ja | Konsesjonsgitt | 0 | Ingen endring. | Stasjon | Økt transformering i to stasjoner for å møte forbruksplaner og styrke forsyningssikkerheten. | 202205146 | 0 | 0 | 2025
30085 | Kanstadbotn, reinvestering stasjon | BP2: Investeringsbeslutning | Bjørn Gulli | bjorn.gulli@statnett.no | Nord | 230 | 310 | MNOK | Forsyningssikkerhet | Ja | Konsesjonssøkt | 2023 | Investeringsbesluttet februar 2023. Økte kostnader skyldes hovedsak modning av prosjektet og detaljering av byggherrekostnader. | Stasjon | Reinvesteringer i eksisterende stasjon. | 202215741 | 2 | 3
30342 | Vollan, ny stasjon | BP0: Oppstart prosjektutvikling | Stig Løvlund | stig.lovlund@statnett.no | Nord | 0 | 0 | MNOK | Forbruk | Ja | Ikke aktuelt | 2024 | Nytt prosjekt siden oppdatert investeringsplan 2022. Investeringskostnad oppgis ikke før løsningsvalg. | Stasjon | Ny stasjon for å styrke forsyningen i området. | #N/A | 2 | 3
30246 | Lødingen, ny stasjon | BP3: Oppstart gjennomføring | Lars Karlsen | lars.karlsen@Statnett.no | Nord | 120 | 140 | MNOK | Forsyningssikkerhet | Ja | Konsesjonsgitt | 0 | Oppstart gjennomføring fattet i juli 2023. Økte kostnader skyldes økte markedspriser og byggherrekost. | Stasjon | Ny stasjon for å styrke forsyningssikkerheten og øke kapasiteten i området. | 202117603 | 0 | 0 | 2025
11257 | Naavuonon Stasjon (tidl. Kvænangen) | BP1: Løsningsvalg | Stig Løvlund | stig.lovlund@statnett.no | Nord | 50 | 300 | MNOK | Forsyningssikkerhet | Ja | Ikke søkt konsesjon | 2024 | Løsningsvalg fattet november 2022. | Stasjon | 0 | 0 | 2 | 3
30218 | Nye Stemmen stasjon og reinvestering av Kristiansand stasjon | BP1: Løsningsvalg | Jan Sigmund Eskedal | jan.eskedal@statnett.no | Sør-Rogaland og Agder | 1100 | 1500 | MNOK | Forsyningssikkerhet | Ja | Ikke søkt konsesjon | 2024 | Løsningsvalg fattet i mai 2023. | Stasjon | Reinvesteringer i eksisterende Kristiansand stasjon for å styrke forsyningssikkerheten. Ny stasjon på Mosby for å tilrettelegge for økt forbruk. | 0 | 0 | 0
30064 | Tønsberg, ny stasjon | BP1: Løsningsvalg | Kirsten Faugstad | kirsten.faugstad@statnett.no | Telemark og Vestfold | 1700 | 2300 | MNOK | Forsyningssikkerhet | Ja | Konsesjonssøkt | 2026 | Løsningsvalg fattet i desember 2022. Konsesjonssøkt i oktober 2023. Økte kostnader som følge av modning av prosjektet og økte markedspriser. | Stasjon | Ny stasjon til erstatning for dagens Tveiten stasjon for å styrke forsyningssikkerheten og tilrettelegge for mer forbruk. | 0 | 3 | 4
30627 | Lillhammer-Oslo, ny 420kV-ledning og nye stasjoner | BP0: Oppstart prosjektutvikling | Anne Glomnes Rudi | anne.rudi@statnett.no | Innlandet | 0 | 0 | MNOK | Forsyningssikkerhet | Ja | Ikke søkt konsesjon | 2026 | Investeringskostnad oppgis ikke før løsningsvalg. | Ledning og stasjon | Fornyelse av dagens 300 kV-ledning mellom Lillehammer og Oslo for å bedre forsyningssikkerheten og tilrettelegge for forbruksvekst. | #N/A | 5 | 8
45811 | Tokke, reinvestering stasjon | BP3: Oppstart gjennomføring | Zeeshan Ahmad Sheikh | zeeshan.sheikh@statnett.no | Telemark og Vestfold | 95 | 104 | MNOK | Forsyningssikkerhet | Ja | Konsesjonsgitt | 0 | Økt kostnad skyldes mer krevende arbeid og mengde enn forutsatt pga. anleggenes utforming, økt byggherrekostnad som følge av kompleksitet i prosjektet, samt behov for rassikring. | Stasjon | Reinvesteringer i eksisterende stasjon for å styrke forsyningssikkerheten. | 202103859 | 0 | 0 | 2024
11004 | Halden, reinvestering kontrollanlegg | BP3: Oppstart gjennomføring | Lars Karlsen | lars.karlsen@Statnett.no | Oslo, Akershus og Østfold | 47 | 55 | MNOK | Forsyningssikkerhet | Nei | Ikke aktuelt | 0 | Oppstart gjennomføring fattet i september 2022 | Stasjon | Reinvestering av kontrollanlegget for å bedre forsyningssikkerheten. | 0 | 0 | 0 | 2024
10302 | Sogn, reinvestering stasjon | BP3: Oppstart gjennomføring | Hans Herlofsen | hans.herlofsen@statnett.no | Oslo, Akershus og Østfold | 720 | 740 | MNOK | Forsyningssikkerhet | Ja | Konsesjonsgitt | 0 | Økt kostnad skyldes forsinkelse i tilgrensende prosjekt, samt økte markedspriser. | Stasjon | Reinvestering av eksisterende stasjon for å styrke forsyningssikkerheten i området. Stasjonen vil ha mindre fotavtrykk enn dagens. | 201606686 | 0 | 0 | 2023
10381 | Langerud, ny stasjon | BP2: Investeringsbeslutning | Knut Jarleif Jenssen | knut.jenssen@statnett.no | Oslo, Akershus og Østfold | 440 | 605 | MNOK | Forsyningssikkerhet | Ja | Konsesjonssøkt | 2023 | Investeringsbesluttet i september 2022 | Stasjon | Ny stasjon til erstatning for deler av dagens Tegneby stasjon for å styrke forsyningssikkerheten og tilrettelegge for økt forbruk på sikt. | 202207039 | 6 | 7
10386 | Frogner, fornyelse stasjon | BP2: Investeringsbeslutning | Øyvind Sjøstedt | oyvind.sjostedt@statnett.no | Oslo, Akershus og Østfold | 970 | 1190 | MNOK | Forsyningssikkerhet | Ja | Konsesjonssøkt | 2023 | Ingen endring | Stasjon | Reinvesteringer i eksisterende stasjon for å bedre forsyningssikkerheten og tilrettelegge for mer forbruk. | 202119105 | 6 | 7
10339 | Stokkeland, riving stasjon | BP3: Oppstart gjennomføring | John Arild Breimo | john.breimo@statnett.no | Sør-Rogaland og Agder | 130 | 150 | MNOK | Forsyningssikkerhet | Nei | Ikke aktuelt | 0 | Prosjektet er skilt ut fra prosjekt 10333 Lyse-Fagrafjell. | Stasjon | Stokkeland transformatorstasjon erstattes av Fagrafjell transformatorstasjon, som er under utbygging. | #N/A | 0 | 0 | 2025
10300 | Smestad-Sogn, reinvestering kabel og stasjon | BP3: Oppstart gjennomføring | Hans Herlofsen | hans.herlofsen@statnett.no | Oslo, Akershus og Østfold | 1720 | 1770 | MNOK | Forsyningssikkerhet | Ja | Konsesjonsgitt | 0 | Økt kostnad skyldes tilført omfang i form av brannsikring | Kabel og stasjon | Nye 420 kV kompakte stasjonsanlegg og ny 300 (420) kV-kabel mellom Smestad og Sogn i Oslo. | 202203558 | 0 | 0 | 2023
10304 | Sogn - Ulven, ny kabel | BP3: Oppstart gjennomføring | Hans Herlofsen | hans.herlofsen@statnett.no | Oslo, Akershus og Østfold | 3700 | 4400 | MNOK | Forsyningssikkerhet | Ja | Konsesjonsgitt | 0 | Økt kostnad skyldes markeds- og konkurransesituasjonen, kontraktsforhold og behov for lengre gjennomføringstid, samt økte finansielle kostnader. | Kabel og stasjon | Ny 300 (420 kV)-kabel mellom Sogn og Ulven for å styrke forsyningssikkerheten og tilrettelegge for forbruksvekst. | 201800810;202101545 | 0 | 0 | 2029
10299 | Lindås, økt transformering | BP3: Oppstart gjennomføring | Zeeshan Ahmad Sheikh | zeeshan.sheikh@statnett.no | Bergensområdet og Haugalandet | 290 | 340 | MNOK | Forsyningssikkerhet | Ja | Konsesjonsgitt | 0 | Oppstart gjennomføring besluttet i desember 2022. | Stasjon | Økt transformering i eksisterende stasjon for å styrke forsyningssikkerheten i området. | 202110468 | 2 | 3 | 2024
11009 | Kirkenes, ny stasjon og omlegging ledning | BP0: Oppstart prosjektutvikling | Stig Løvlund | stig.lovlund@statnett.no | Nord | 0 | 0 | MNOK | Forsyningssikkerhet | Ja | Ikke søkt konsesjon | 2025 | Investeringskostnad oppgis ikke før løsningsvalg. | Ledning og stasjon | Ny stasjon til erstatning for dagens, inkludert omlegging av 132 kV-ledninger for å ha bedre fleksibilitet i Øst-Finnmark. | 0 | 2 | 3
10322 | Skaidi-Lebesby, ny 420 kV-ledning og stasjon | BP1: Løsningsvalg | Bente Rudberg | bente.rudberg@statnett.no | Nord | 1550 | 1740 | MNOK | Forsyningssikkerhet | Ja | Konsesjonssøkt | 2025 | Utsatt idriftsettelse skyldes i hovedsak nye utredningskrav fra NVE, kulturminneundersøkelser og grunnundersøkelser. | Ledning og stasjon | Ny 420 kV kraftledning fra Skaidi til nye Lebesby stasjon for å bedre forsyningssikkerheten og øke kapasiteten til Øst-Finnmark | 200904308;202016710 | 4 | 7
10219 | Åfjord-Snilldal/Surna-Viklandet, ny 420 kV-forbindelse og økt transformering | BP1: Løsningsvalg | Odd-Bjarne Klemetsdal | odd-bjarne.klemetsdal@statnett.no | Midt | 3900 | 6400 | MNOK | Handelskapasitet; Produksjon | Ja | Konsesjonssøkt | 2023 | Økt kostnad skyldes prosjektutvikling, samt økt markedsusikkerhet for alle anskaffelser i forhold til tidligere vurderinger. Det jobbes med kostnadsreduserende tiltak frem mot investeringsbeslutning. Idriftsettelse planlagt til 2027-2028 pga. usikkerhet rundt behandling av ekspropriasjonssøkad. | Kabel, stasjon og ledning | Ny 420 kV-forbindelse mellom Åfjord og Snilldal og sjøkabel under Trondheimsfjorden. Ledningen Surna-Viklandet skal erstatte den eksisterende 300 kV ledningen på deler av strekningen. | 202215107 | 2027 | 2028
10167 | Aurland-Sogndal, ny 420 kV-ledning og stasjon | BP3: Oppstart gjennomføring | Karianne Prytz | karianne.prytz@statnett.no | Sogn til Sunnmøre | 1450 | 1650 | MNOK | Handelskapasitet; Produksjon | Ja | Konsesjonsgitt | 0 | Oppstart gjennomføring fattet i november 2022. Økt kostnad skyldes i hovedsak økte markedspriser, og estimatene er basert på tilbuds- og markedspriser. | Ledning og stasjon | Ny 420 kV-ledning til erstatning for dagens 300 kV, inkludert stasjon i Aurland. Prosjektet vil bidra til redusert prisforskjell og bedret forsyningssikkerhet i Aurlandsområdet. | 201305024;202106011 | 0 | 0 | 2027
10380 | Lebesby-Seidafjellet, ny 420 kV-ledning og stasjon | BP1: Løsningsvalg | Bente Rudberg | bente.rudberg@statnett.no | Nord | 1510 | 1750 | MNOK | Forsyningssikkerhet; Produksjon | Ja | Konsesjonssøkt | 2026 | Ingen endring | Ledning og stasjon | Ny 420 kV-ledning og ny stasjon på Seidafjellet til erstatning for Varangerbotn stasjon. Ledningen vil møte vindkraftplaner og styrke forsyningssikkerheten til Øst-Finnmark. | 202120326 | 3 | 6
10326 | Kvandal-Kanstadbotn, reinvestering 132 kV-ledning | BP3: Oppstart gjennomføring | Karianne Prytz | karianne.prytz@statnett.no | Nord | 730 | 785 | MNOK | Forsyningssikkerhet | Ja | Konsesjonsgitt | 0 | Økte kostnader skyldes i hovedsak geopolitsike forhold, krevede grunnforhold og utkoblingsperioder. | Ledning | Ny 132 kV-ledning til erstatning for dagens for å styrke forsyningssikkerheten. | 201600512 | 0 | 0 | 2024
10368 | Dalekvam, ny stasjon | BP2: Investeringsbeslutning | Morten Hellum | morten.hellum@statnett.no | Bergensområdet og Haugalandet | 407 | 477 | MNOK | Forsyningssikkerhet | Ja | Konsesjonsgitt | 0 | Konsesjon fra OED mottatt i mai 2023 | Stasjon | Ny stasjon til erstatning for dagens Dale som styrker forsyningssikkerheten og øker kapasiteten mot regionalnettet. | 202102468 | 3 | 4
10367 | Åsen, ny stasjon | BP3: Oppstart gjennomføring | Knut Jarleif Jenssen | knut.jenssen@statnett.no | Bergensområdet og Haugalandet | 595 | 681 | MNOK | Forbruk | Ja | Konsesjonsgitt | 0 | Oppstart gjennomføring fattet i juni 2023. Økt kostnad skyldes økte markedspriser på transformator, kontroll- og apparatanlegg, økte mengder på grunnarbeid og underestimering på kabel. | Stasjon | Ny stasjon til erstatning for eksisterende for å styrke forsyningssikkerheten og tilrettelegge for mer forbruk. | 201841785 | 0 | 0 | 2026
10303 | Ulven, reinvestering stasjon | BP2: Investeringsbeslutning | Arild Trædal | arild.tradal@statnett.no | Oslo, Akershus og Østfold | 785 | 1050 | MNOK | Forsyningssikkerhet | Ja | Konsesjonsgitt | 0 | Ingen endring | Stasjon | Ny stasjon til erstatning for dagens for å styrke forsyningssikkerheten og tilrettelegge for økt forbruk. | 202112437 | 3 | 5
10377 | Onarheim, ny stasjon | BP2: Investeringsbeslutning | Kari Eika | kari.eika@statnett.no | Bergensområdet og Haugalandet | 640 | 815 | MNOK | Forsyningssikkerhet | Ja | Konsesjonssøkt | 2023 | Investeringsbesluttet i april 2023. | Stasjon | Ny stasjon til erstatning for dagens Husnes. Stasjonen vil forbedre forsyningssikkerheten og tilrettelegge for økt kraftforbruk og fornybar kraftproduksjon i området. | 202207831 | 3 | 6
10255 | Kolsvik, reinvestering stasjon | BP3: Oppstart gjennomføring | Halvard D. Thommessen | halvard.thommessen@statnett.no | Helgeland og Salten | 120 | 155 | MNOK | Forsyningssikkerhet | Ja | Konsesjonsgitt | 0 | Ingen endring. | Stasjon | Reinvesteringer i eksisterende stasjon for å bedre forsyningssikkerheten. | 202014887 | 0 | 0 | 2023
10285 | Ultvedt-Smestad, riving 132 kV-ledning | BP3: Oppstart gjennomføring | Håvard Bertling | havard.bertling@statnett.no | Oslo, Akershus og Østfold | 0 | 0 | MNOK | Nettutvikling; Handelskapasitet | Ja | Konsesjonsgitt | 0 | Avsluttes i 2023 | Ledning | Riving av 132 kV-ledning som ikke lenger er i bruk. | 202004896;202115110 | 0 | 0 | 2023
10269 | Vinnelys, reinvestering stasjon | BP3: Oppstart gjennomføring | Stig Løvlund | stig.lovlund@statnett.no | Nord | 650 | 820 | MNOK | Forsyningssikkerhet | Ja | Konsesjonsgitt | 0 | Ingen endring. | Stasjon | Ny stasjon til erstatning for dagens Nordreisa for å styrke forsyningssikkerheten i området. | 202110223 | 2 | 3 | 2024
10405 | Haugsvær – Lindås, ny kabel | BP3: Oppstart gjennomføring | Karin Ryssdalsnes | karin.ryssdalsnes@statnett.no | Bergensområdet og Haugalandet | 480 | 640 | MNOK | Forbruk | Ja | Konsesjonsgitt | 0 | Oppstart gjennomføring fattet i november 2022 | Kabel | Ny 420 kV-kabel mellom Haugsvær og Lindås for å tilrettelegge for mer forbruk langs kysten. | 202111858 | 0 | 0 | 2024
10387 | Humleberget, ny stasjon | BP0: Oppstart prosjektutvikling | Tor Morten Sneve | tor.sneve@statnett.no | Sør-Rogaland og Agder | 0 | 0 | MNOK | Forsyningssikkerhet | Ja | Ikke søkt konsesjon | 2024 | Investeringskostnad oppgis ikke før løsningsvalg. | Stasjon | Ny stasjon til erstatning for dagens Bærheim stasjon for å styrke forsyningssikkerheten og øke kapasiteten. | 0 | 3 | 4
30245 | Til Kollsnes, ny 420 kV-ledning | BP0: Oppstart prosjektutvikling | Kenneth Teigenes | kenneth.teigenes@statnett.no | Bergensområdet og Haugalandet | 0 | 0 | MNOK | Forbruk | Ja | Ikke søkt konsesjon | 2027 | Investeringskostnad oppgis ikke før løsningsvalg. | Ledning | Ny 420 kV-forbindelse fra Modalen eller Samnanger til Kollsnes for å tilrettelegge for mer forbruk langs kysten. | 0 | 3 | 5
11012 | Førre, reinvestering kontrollanlegg | BP3: Oppstart gjennomføring | Lars Karlsen | lars.karlsen@Statnett.no | Telemark og Vestfold | 48 | 53 | MNOK | Forsyningssikkerhet | Nei | Ikke aktuelt | 0 | Økte kostnader som følge av økte markedspriser. Forsinkelse som følge av forsinket kontrollanlegg fra leverandør. | Stasjon | Reinvestering av kontrollanlegget for å bedre forsyningssikkerheten. | 0 | 0 | 0 | 2024
30037 | Saurdal nye transformatorer og riving av 420 kV GIS | BP3: Oppstart gjennomføring | Jan Sigmund Eskedal | jan.eskedal@statnett.no | Telemark og Vestfold | 345 | 375 | MNOK | Forsyningssikkerhet | Ja | Konsesjonsgitt | 0 | Oppstart gjennomføring fattet i juni 2023. Økte kostnader grunnet økte råvarepriser, økt etterspørsel i markedet og begrenset leverandørkapasitet. | Stasjon | Reinvesteringer i eksisterende stasjon for å styrke forsyningssikkerheten. | 202213419 | 0 | 0 | 2025
11033 | Nore, reinvestering stasjon | BP1: Løsningsvalg | Arild Trædal | arild.tradal@statnett.no | Hallingdal og Ringerike | 600 | 815 | MNOK | Forsyningssikkerhet | Ja | Ikke søkt konsesjon | 2026 | Løsningsvalg fattet i mai 2023. | Stasjon | Reinvestering av eksisterende stasjon og avvikling av 300 kV i stasjonen. | 0 | 4 | 5
11036 | Nedre Røssåga, reinvestering stasjon | BP1: Løsningsvalg | Halvard D. Thommessen | halvard.thommessen@statnett.no | Helgeland og Salten | 261 | 353 | MNOK | Forsyningssikkerhet | Ja | Ikke søkt konsesjon | 2024 | Løsningsvalg fattet i november 2023. Omfang endret fra utfasing 220 kV og reinvestering av havarert trafo, til å ta høyde for forbruksvekst og reinvestering av T9 som når aldersgrensen i 2026. | Stasjon | Reinvestering i eksisterende stasjon for å styrke forsyningssikkerheten. | 0 | 2 | 4
30094 | Sogndal-Modalen-Kollsnes, spenningsoppgradering og ny 420 kV-forbindelse | BP2: Investeringsbeslutning | Kenneth Teigenes | kenneth.teigenes@statnett.no | Bergensområdet og Haugalandet | 4900 | 6100 | MNOK | Forsyningssikkerhet; Forbruk | Ja | Konsesjonssøkt | 2025 | Kombinert løsningsvalg og investeringsbeslutning fattet i mai 2023. Økte kostnader skyldes hovedsakelig kvalitet grunnlaget for estimering og økt markedsusikkerhet for alle anskaffelser. | Ledning og stasjon | Prosjekt for å ha 420 kV mellom Sogndal og Kollsnes, inkludert oppgradering av stasjoner. Prosjektet vil øke forsyningssikkerheten til Bergensregionen og tilrettelegge for mer forbruk. | 202301154 | 4 | 6
11019 | Klæbu transformatorstasjon Økt kapasitet | BP0: Oppstart prosjektutvikling | Bente Rudberg | bente.rudberg@statnett.no | Midt | 0 | 0 | MNOK | Forsyningssikkerhet; Forbruk | Ja | Ikke søkt konsesjon | 2026 | Investeringskostnad oppgis ikke før løsningsvalg | Ledning og stasjon | Tiltak for å møte økt forbruk og fornyelsesbehov i Trondheimsområdet. | 0 | 2 | 4
30099 | Eiker, ny stasjon | BP2: Investeringsbeslutning | Kirsten Faugstad | kirsten.faugstad@statnett.no | Telemark og Vestfold | 1330 | 1710 | MNOK | Forsyningssikkerhet | Ja | Konsesjonssøkt | 2025 | Investeringsbesluttet i juni 2023. Økte kostnader skyldes bla. omlegging av ledningstraseer, tilrettelegging for ekstra fleksibilitet i stasjonen og lengre adkomstvei. | Stasjon | Ny stasjon til erstatning for dagens Flesaker skal sikre økt kapasitet og blir et viktig knutepunkt for videre nettutvikling. | 202303971 | 3 | 5
43051 | Sylling, reinvestering stasjon | BP3: Oppstart gjennomføring | Kari Eika | kari.eika@statnett.no | Hallingdal og Ringerike | 590 | 635 | MNOK | Forsyningssikkerhet | Ja | Konsesjonsgitt | 0 | Økte kostnader skyldes endret omfang i form av sanering av fasekompensator, nødvendige rettinger av feil og mangler i arbeidet som ble utført konkursrammet leverandør, samt større omfang av endringer enn antatt. | Stasjon | Reinvesteringer i eksisterende stasjon for å styrke forsyningssikkerheten. | 201603036;201708842 | 0 | 0 | 2023
30019 | Rana stasjon, ombygging og utvidelse | BP1: Løsningsvalg | Halvard D. Thommessen | halvard.thommessen@statnett.no | Helgeland og Salten | 660 | 890 | MNOK | Forbruk; Produksjon | Ja | Konsesjonssøkt | 2024 | Ingen endring. | Stasjon | Ny stasjon til erstatning for dagens for å styrke forsyningssikkerheten og tilrettelegge for økt forbruk. | 202302742 | 2 | 3
30222 | Sauda-Samnanger, ny 420kV-ledning | BP0: Oppstart prosjektutvikling | Kenneth Teigenes | kenneth.teigenes@statnett.no | Bergensområdet og Haugalandet | 0 | 0 | MNOK | Nettutvikling; Handelskapasitet | Ja | Ikke søkt konsesjon | 2026 | Investeringskostnad oppgis ikke før løsningsvalg. | Ledning | Ny 420 kV-forbindelse til erstatning for dagens 300 kV for å styrke forsyningssikkerheten til Bergensregionen og redusere prisforskjell. | 0 | 4 | 6
30226 | Ørsta, økt transformering | BP0: Oppstart prosjektutvikling | Heidi Gabrielsen | heidi.gabrielsen@statnett.no | Sogn til Sunnmøre | 0 | 0 | MNOK | Forbruk | Ja | Ikke søkt konsesjon | 2024 | Investeringskostnad oppgis ikke før løsningsvalg. | Transformator | Økt transformering i eksisterende stasjon for å tilrettelegge for mer forbruk. | 0 | 2 | 3
30092 | Skyberg, ny stasjon | BP2: Investeringsbeslutning | Anne Glomnes Rudi | anne.rudi@statnett.no | Innlandet | 600 | 750 | MNOK | Forsyningssikkerhet | Ja | Konsesjonssøkt | 2023 | Investeringsbesluttet februar 2023. | Stasjon | 0 | 202211859 | 0 | 0
30070 | Samnanger, tilknytning | BP3: Oppstart gjennomføring | Kenneth Teigenes | kenneth.teigenes@statnett.no | Bergensområdet og Haugalandet | 80 | 90 | MNOK | Forbruk | Ja | Konsesjonsgitt | 0 | Ingen endring. | Stasjon | Prosjekt for å tilknytte økt forbruk i dagens stasjon. | 0 | 0 | 0 | 2025
44837 | Rød, reinvestering stasjon | BP3: Oppstart gjennomføring | Jan Sigmund Eskedal | jan.eskedal@statnett.no | Telemark og Vestfold | 750 | 780 | MNOK | Forsyningssikkerhet; Forbruk | Ja | Konsesjonsgitt | 0 | Ingen endring | Stasjon | Reinvesteringer og utvidelse av eksisterende stasjon for å øke forsyningssikkerheten og tilrettelegge for økt forbruk. | 201904611 | 0 | 0 | 2023
30403 | Flesaker-Hof-Tveiten, spenningsoppgradering og ny stasjon | BP0: Oppstart prosjektutvikling | Kirsten Faugstad | kirsten.faugstad@statnett.no | Telemark og Vestfold | 0 | 0 | MNOK | Forsyningssikkerhet; Handelskapasitet | Ja | Ikke søkt konsesjon | 2026 | Nytt prosjekt siden oppdatert investeringsplan 2022. Investeringskostnad oppgis ikke før løsningsvalg. | Ledning og stasjon | Spenningsoppgradering fra 300 til 420 kV, inkludert oppgradering av Hof stasjon. | #N/A | 3 | 5
30126 | Ofotfjorden, reinvestering kabelanlegg | BP2: Investeringsbeslutning | Karin Ryssdalsnes | karin.ryssdalsnes@statnett.no | Nord | 425 | 715 | MNOK | Forsyningssikkerhet | Ja | Konsesjonssøkt | 2023 | Investeringsbesluttet mars 2023 | Kabel | Nytt 132 kV-kabelanlegg til erstatning for dagens for å styrke forsyningssikkerheten. | 202216468 | 2 | 4
11200 | Åna-Sira kontroll/hjelpeanlegg | BP2: Investeringsbeslutning | Lars Karlsen | lars.karlsen@Statnett.no | Sør-Rogaland og Agder | 60 | 65 | MNOK | Forsyningssikkerhet | Nei | Konsesjonssøkt | 2024 | Nytt prosjekt siden oppdatert investeringsplan 2022 | Stasjon | Fornyelse av kontrollanlegg for å opprettholde forsyningssikkerheten. | #N/A | 2 | 3
30223 | Isfjorden-Istad, ny 420 kV-forbindelse og stasjon | BP0: Oppstart prosjektutvikling | Tor Morten Sneve | tor.sneve@statnett.no | Midt | 0 | 0 | MNOK | Forbruk | Ja | Ikke søkt konsesjon | 2026 | Investeringskostnad oppgis ikke før løsningsvalg. | Ledning og stasjon | Ny 420 kV-forbindelse fra ny stasjon i Isfjorden til Istad for å tilrettelegge for mer forbruk i regionen. Prosjektet inkluderer økt transformering i Fræna. | 0 | 3 | 5
11582 | Sortlandsundet - fornyelse av kabel (tidl. Hinnøy-Sortland, fornyelse av kabelanlegg) | BP0: Oppstart prosjektutvikling | Leif Espen Middelthon Kiær | espen.kiaer@statnett.no | Nord | 0 | 0 | MNOK | Forsyningssikkerhet | Ja | Ikke søkt konsesjon | 2025 | Nytt prosjekt siden oppdatert investeringsplan 2022. Investeringskostnad oppgis ikke før løsningsvalg. | Ledning | Fornyelse av kabelanlegg for å opprettholde forsyningssikkerheten. | #N/A | 2 | 3
10370 | Jamnene ny stasjon (tidl. Fortun, ny stasjon) | BP2: Investeringsbeslutning | Morten Hellum | morten.hellum@statnett.no | Sogn til Sunnmøre | 385 | 500 | MNOK | Forsyningssikkerhet | Ja | Konsesjonssøkt | 2023 | Ingen endring. | Stasjon | Ny stasjon til erstatning for dagens Fortun som vil styrke forsyningssikkerheten og legge til rette for mer kraftproduksjon. | 202116028 | 2 | 3
45810 | Songa, reinvestering stasjon | BP3: Oppstart gjennomføring | Asgeir Midtbøen | asgeir.midtboen@statnett.no | Telemark og Vestfold | 92 | 112 | MNOK | Forsyningssikkerhet | Ja | Konsesjonsgitt | 0 | Oppstart gjennomføring fattet i november 2022. Kostnadsreduksjon skyldes at mottatte tilbud er lavere enn estimat og byggherrekostnad er noe redusert. | Stasjon | Reinvestering i eksisterende stasjon for å styrke forsyningssikkerheten. | 202110079 | 0 | 0 | 2025
30194 | Økt transformering Bamble, Arendal, Kvinesdal og Ertsmyra | BP0: Oppstart prosjektutvikling | Linn-Mari Klausen Høgalmen | linn.hogalmen@statnett.no | Sør-Rogaland og Agder | 0 | 0 | MNOK | Forbruk | Ja | Ikke søkt konsesjon | 2024 | Investeringskostnad oppgis ikke før løsningsvalg. | Stasjon | Økt transformering i Bamble, Arendal, Kvinesdal og Ertsmyra for å møte forbruksplaner. | Ikke relevant | 2 | 3
30251 | Rombakfjorden, reinvestering kabelanlegg | BP2: Investeringsbeslutning | Karin Ryssdalsnes | karin.ryssdalsnes@statnett.no | Nord | 211 | 255 | MNOK | Forsyningssikkerhet | Ja | Konsesjonssøkt | 2023 | Investeringsbesluttet mars 2023. | Kabel | Nytt 132 kV-kabelanlegg til erstatning for dagens for å styrke forsyningssikkerheten. | 202216150 | 2 | 4